2014学年度第1学期  摄陶备课组“经验的获得”专题活动方案

一、活动目的

落实贯彻新课程理念，聚焦课堂，优化教师教学行为，实现有效教学，摄陶备课组计划于本学期，开展“经验的获得”的专题教学活动，促进组内教师进一步掌握教育教学规律、熟练教学技能、更新教育观念，进一步提高课堂教学的质量，全面提升学生综合素质。

二、活动内容

1、学习相关教育理论，杜威的“经验思维、科学思维”、库伯的“经验学习圈”以及教导处的学习资料等；梳理技术学习与经验的获得的关系，形成思维导图。

2、结合理论学习，就课堂教学中教学环节的改善等开展研讨，寻找课堂教学中存在的不足，分析产生的原因；

3、组内成员围绕主题，选择自己执教的一节课，运用学习的理论知识进行教学设计和课堂实践。通过组内课堂教学观摩和交流，研讨技术教育中“知识与技能”的有效学习方法（教学环节）；

4、反馈改进：相关教师根据反馈意见，优化自己的课堂提问，进行课堂实践。

5、注重专题研讨过程性资料的收集和整理，与学期末完成专题活动总结

三、活动安排

“经验的获得”专题活动   日程安排

| 周 次 | “经验获得”专题活动 |
| --- | --- |
| 第4-5周 | 1. 开展理论学习 2.组内成员确定各自开展研究的具体教学内容、教学环节 3. 梳理技术学习与经验的获得的关系，形成思维导图、教学设计V1 |
| 第6-7周 | - 提交“技术学习与经验获得关系”的思维导图，学习心得、教学设计 - 交流学习心得 |
| 第8-10周 | 1. 备课组围绕主题，根据教学设计V1，组内开展第一阶段开展课堂教学实践 2. 备课组听课反馈 |
| 第11-12周 | 1. 备课组阶段研讨总结 2. 完善思维导图，形成教学设计V2 |
| 第13-14周 | 1. 根据修改后的教学设计V2，开展第二阶段课堂教学实践； 2. 备课组推选1节展示课 |
| 第15-17周 | 1、组内针对推选课，开展听课、评课活动； 2、组员编辑各自教学视频，剪辑出能反映“经验的获得”教学片段，提交至备课组长 |
| 第18-19周 | - 汇总各类资料 - 完成“经验活动”专题活动总结 |
| 第20-21周 | 提交活动成果材料至教导处 |

摄陶备课组

2014年9月