“优化学习活动，习得有效经验”经验获得专题研究方案

——  电子技术备课组   2014.10

一、问题的提出

在电子技术课堂教学中，我们教师在设计学生学习活动时，让学生经历一定的实践过程，努力尝试让抽象的知识和理论表象化和具象化，获取知识和实践经验，但是不免还是存在一些问题。知道需要结合学生的学习兴趣，知道每个学习活动的指向性和目的性以落实课堂教学的知识目标与技能目标，还有，也知道注意每个学习活动之间的层次性和递进性。然而，由于缺乏有效理论的指导和依据，学习活动的设计存在一定的随意性和盲目性。学生进行了电路实验，对电路有了一定的感性认识，然而上升到理论高度还是有一定的困难，理论的概括往往是由教师完成的。

基于以上分析，为了进一步突出学生在课堂的主体地位，让学生主动参与、主动探索、主动思考、主动实践，在考虑学习活动的趣味性、实践性、目的性、层次性的同时，还要兼顾其科学性、思考性、自主性和开放性。因此本次专题研究尝试结合“经验学习”理论优化学习活动，让学生在学习活动中经历经验获得的四个阶段：具体体验、反思性观察、抽象概念化、行动应用。让学生在具体体验中探究、发现、感悟，在探究发现中主动学习，在体验中感悟、反思，在反思感悟中概括抽象，然后行动应用，习得有效经验。

二、概念的界定

在电子技术课堂学习过程中，学习活动是主要学习形式和教学载体，学生在活动中体验、感悟与内化。学习活动在设计时需要从以下两个方面去思考：

基于学生经验——学生已经知道了什么，包括学生的生活经验和知识经验。设计学习活动时，需要以学生已有的知识和经验为基础，引导学生主动探索，积极交流，从而建立新的认知结构的过程，体会电子学习的快乐和成功，习得有效经验。

基于学生思维——学生是怎么想的。好的学习活动应激发学生兴趣，调动学生积极性，引发学生的主动思考，鼓励学生的创造性思维；促进认知结构的同化或顺应，培养真正的电子技术思维。

三、研究的目的

1、进一步结合实际生活和学生经验，让学生获得真实真切的体验，优化学习活动的环境，提高学生学习电子技术兴趣，调动学习积极性。

2、合理设计学生从感悟、反思到抽象概念化的学习活动进程。搭建相应的支架和提供有效的支持，让学生能更顺利地到达抽象概念化阶段。

3、深入学习“经验学习”相关理论，在课堂教学认真实践、反思总结学习情况和应用情况。通过课例式研究，探寻适合学生能力发展的学习活动过程设计方法、组织要求。

四、研究方法

采取文献法、经验总结法和行动研究法。

五、研究步骤

1、制订经验获得专题研究方案。

2、收集整理学习与课题相关理论，选定课例，修改教案第一稿。

3、课堂教学实践。开展实践研究。积累、收集、分析和整理研究相关的课例，遇到有争议的疑难问题，及时记录情况，随时研究反思改进和小结。期中休整周修改教案第二稿。

4、定时和不定时召开备课组会议，进行专题研究情况交流，以便发现和解决问题。

5、总结阶段：分析和整理研究相关的课例，进行专题研究情况总结。

六、具体安排

| 日期 | 阶段 | 活动内容 | 活动对象 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 动员准备阶段 | - 学习领会教导处活动方案； - 关注校园网的活动专栏。 | 组内教师 | 备课组长 |
| 第2周 |  | - 备课组活动动员； - 制定备课组专题活动方案。 | 组内教师 | 备课组长 |
| 第3周-5周 | 第一阶段-理论学习 | - 根据教导处提供的学习资料，开展理论学习研究，个人根据学习体会，制作思维导图； - 梳理技术学习与经验的获得的关系，备课组汇总总结一份“技术学习中经验的获得”思维导图； - 每位教师修改一份教学设计V1。 | 组内教师 | 备课组长 |
| 第6周-10周 | 第二阶段-课堂实践（一） | - 围绕专题，根据教学设计V1，开展课堂教学实践； - 进行2次以上集体听课反馈。 | 组内教师 | 备课组长 |
| 第11周-12周 | 第二阶段-反思研讨 | - 备课组开展阶段性研讨总结； - 根据教学实践完善思维导图，形成教学设计V2。 | 组内教师 | 备课组长 |
| 第13周-14周 | 第二阶段-课堂实践（二） | - 根据修改后的教学设计V2继续开展课堂教学实践； - 组内推选1节展示课（能从教学设计V1与V2中体现出“经验的获得”在课堂中运用的效果）。 | 组内教师 | 备课组长 |
| 第15周-19周 | 第三阶段-校内展示 | - 配合教导处组织校内展示课，拍摄教学视频； - 编辑视频，剪辑出能反映“经验的获得”教学视频片段，提交至教导处。 | 开设校内展示课教师 备课组长 | 开设校内展示课教师 备课组长 |
| 第20周-21周 | 第四阶段-总结分享 | - 收集整理汇总活动资料； - 分析组内校内展示课视频，总结活动经验1篇及PPT； - 交活动成果材料。 | 组内教师 | 备课组长 |

七、预期研究成果

1、文献学习笔记和思维导图；

2、课例及教学反思；

3、专题研究总结报告。